# ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“________” _____________________ 2026 г.                              			                       № ___________

О внесении изменения

в постановление администрации

Губкинского городского округа

от 24 декабря 2024 года № 1656-па

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 26 августа 2026 года № 1-нпа «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа Белгородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 24 декабря 2024 года № 1656-па «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области»                      (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа                    от 30.06.2025 № 710-па, от 27.10.2025 № 1277-па, от 12.12.2025 № 1493-па,                        от 30.03.2026 № 313-па, от 12.08.2026 № 1024-па):

- изложить муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области», утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в сетевом издании «Новое время 31» (vremya31.ru) и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Губкинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Горшкову Е.А.

Глава администрации

Губкинского городского округа                                                             В.Г. Голиков

Приложение

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «___» _________ 2026 г. №______

Муниципальная программа

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области»

Ответственный исполнитель: управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа.

Руководитель: исполняющая обязанности начальника управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа Харитонова Анна Сергеевна.

Ответственный за разработку: исполняющая обязанности начальника управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа Харитонова Анна Сергеевна, тел.: 8 (47241) 5-29-42, эл. почта: molod.gubkin@belgov.ru.

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области»

  - Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области

Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений                      и действий муниципального образования, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

В настоящее время численность молодежи, проживающей на территории Губкинского городского округа Белгородской области, составляет 26668 человек.

Молодежная политика округа ведется по трем основным направлениям: развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи, патриотическое воспитание молодёжи, развитие добровольческого (волонтерского) движения.

Ключевым подведомственным учреждением по реализации государственной молодежной политики и сервисов для молодежи в округе является муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив».

Фокусом молодежной политики является создание сети партнеров из числа образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, организаций в сфере культуры, некоммерческого сектора, государственного сектора. Устойчивые партнерства являются базовым форматом реализации молодежной политики в отношении молодых людей в разных секторах экономики, сферах деятельности и форм занятости. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности сети и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Взаимодействие                                          с партнерами выстроено по профильным направлениям деятельности соответствующих структурных подразделений администрации Губкинского городского округа Белгородской области в сфере предпринимательства, агропромышленного сектора, ИТ-отрасли, некоммерческого сектора и др. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется                             с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В Губкинском городском округе Белгородской области реализуются соответствующие федеральным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов, волонтерство, гражданское, духовно-нравственное                          и патриотическое воспитание молодежи, продвижение здорового образа жизни.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики России. В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены 4 направления развития: организационно-правовые, информационные, методологические, инфраструктурные. Приоритетные направления добровольческой деятельности, имеющие муниципальную поддержку, разнообразны: патриотическое, социальное, событийное, экологическое, медицинское, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в образовательных организациях.

В целях координации деятельности молодежных и детских организаций (объединений) и работы по развитию волонтерского движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области, а также создания наиболее благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности и повышения эффективности деятельности организаций, использующих труд добровольцев, 26 ноября 2018 года приказом начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа № 173/6-32 на базе МАУ «Центр молодежных инициатив» создана Ресурсная площадка по развитию добровольчества (волонтерства) в Губкинском городском округе Белгородской области (далее - Ресурсная площадка). На базе Ресурсной площадки функционирует местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ. Также на базе Ресурсной площадки осуществляется работа в Единой информационной системе «ДОБРО.РФ» (далее - ЕИС «Добро.РФ»), благодаря которой  происходит взаимодействие с некоммерческими организациями                                                 и общественными движениями округа, такими как «Российский Союз Молодежи», «Российское движение детей и молодежи», «Волонтеры культуры», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «ЛизаАлерт». Основной целью деятельности Ресурсной площадки является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности                                       в соответствии с задачами социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

В Губкинском городском округе Белгородской области в качестве волонтеров в 2020 году официально было зарегистрировано 592 человека. Средний возраст волонтеров, по данным платформы, в 2020 году составил 25 лет. Количество вовлеченных в добровольческую деятельность губкинцев с 2020                     по 2023 годы увеличилось в шесть раз - до 3,86 тысяч человек.                                                      В добровольчество вовлечен каждый третий житель округа. Организацией добровольческой деятельности занимаются более 50 объединений. Фактором колоссального роста вовлеченности жителей Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность стало начало специальной военной операции, а также высокая активность работы муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.

Для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года в округе создано и активно развивается муниципальное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводится муниципальный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», где принимают участие студенты высших образовательных организаций                                            и учреждений среднего профессионального образования.

Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи, в том числе развития муниципального движения студенческих трудовых отрядов.

Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для молодежи.

Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе                                     по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

В 2019 году на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» было создано молодежное общественное движение «Кибердружина», основной деятельностью которой является организация и проведение системы мероприятий                                         по выявлению и нивелированию информационных угроз в среде несовершеннолетних и учащихся Губкинского городского округа Белгородской области, превентивный сетевой мониторинг для защиты несовершеннолетних                              от воздействия негативного информационного контента, оказание психологической помощи, консультативное сопровождение образовательных организаций, учащихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних по вопросам обеспечения информационной безопасности.

С 2023 года в округе проводятся военно-исторические сборы «Армата».                     В течение 5 (пяти) рабочих дней студенты средне-профессиональных образовательных и обучающиеся общеобразовательных организаций школьники живут на территории палаточного лагеря в условиях, приближенных                                        к общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, проходят курс обучения по военно-медицинской, военно-тактической, огневой, радиационно-химической и физической подготовке. Участники ходят в караулы, дежурят на кухне, осваивают строевую подготовку, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия, изучают средства защиты и тактику ведения боя. Наставниками выступают ветераны воинской службы и правоохранительных органов, а также участники СВО.

В 2023 году на территории Губкинского городского округа Белгородской области был открыт центр военно-спортивной подготовки «ВОИН». Программа обучения рассчитана на 144 часа. Наставниками выступают инструкторы                           из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Минно-подрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина - для каждой из военных дисциплин есть своя экспозиция и инструктор. Будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения стратегических целей и задач социального развития Губкинского городского округа Белгородской области определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года молодежная политика является одним из приоритетных направлений в Губкинском городском округе Белгородской области и осуществляется при взаимодействии органов местного самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций, а также населения. Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий                        и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя следующие цели, достижение которых планируется к 2030 году.

Цель 1 «Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса», которая характеризуется в том числе:

1. Увеличением доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 4,1 %.

2. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                          по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, 
до 59 %.

3. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                          по информационному сопровождению, до 46,9 %.

4. Количеством введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, не менее 1 единицы.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области», в рамках которого будет реализовываться муниципальный проект «Россия – страна возможностей» входящий                                          в национальный проект, ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики» и комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив».

Цель 2 «Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества                                                    и государства», которая характеризуется в том числе:

1. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                         по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 14 %.

2. Увеличением доли подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 3%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области»,                    в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие                     и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа».

Цель 3 «Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное                                        и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности», которая характеризуется увеличением доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет, до 45 %.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности».

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Реализация муниципальной программы будет направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения государственной программы Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» и стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области до 2025 года (первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»).

1.4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных                      по направлениям (подпрограммам):

1. По направлению (подпрограмме) «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» определены следующие ключевые задачи:

- развитие инфраструктуры молодежной политики;

- реализация мероприятий молодежной политики, направленных                                 на инновационную деятельность в молодежной среде;

- повышение уровня социальной активности молодежи;

- формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры.

2. По направлению (подпрограмме) «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области» определена следующая ключевая задача:

- организация работы по патриотическому воспитанию граждан.

3. По направлению (подпрограмме) «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» определена следующая ключевая задача:

- совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества                                    в обществе.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» определена следующая ключевая задача:

1. Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством.

| Исполняющая обязанности начальника управления молодежной политики | А.С. Харитонова |
| --- | --- |

## Приложение № 1

## к муниципальной программе

## «Патриотическое и духовно-

## нравственное воспитание молодежи

## Губкинского городского округа

## Белгородской области»

II. Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – муниципальная программа)

- Основные положения

| № п/п | ## Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | ## Заместитель главы администрации по социальному развитию Губкинского городского округа |  |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| 3. | Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2030 годы |  |
| 4. | Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |
|  |  | Цель 2. Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |
|  |  | Цель 3. Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |
| 5. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области». Направление (подпрограмма) 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области». Направление (подпрограмма) 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» |  |
| 6. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной программе 286 361,80 тыс.руб. |  |
|  |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 166 478,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 81 344,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 192,20 |
|  |  | иные источники | 33 347,00 |
| 7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности». Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». Показатель 2 «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов» |  |
|  |  | 2. Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Белгородской области»: Показатель 1 «Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности». Показатель 2 «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность)» |  |
| 8. | Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | 1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа». |  |
|  |  | 2. Мероприятие «Молодёжная политика, направленная на инновационную деятельность в молодёжной среде»: 2.1. Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости». 2.2. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений». 2.3. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению». 3. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан». 3.1. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию». 3.2. Показатель «Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию». 4. Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения». 4.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет». |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показате- лями национальных целей | Связь с показателями государствен-ных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | - |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | МП | П | % | 3,4 | 2023 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Губкинского городского округа до 2025 года» Государствен- ная программа Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  | Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | МП | П | % | 58,3 | 2023 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,0 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | - |
| 1.4 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | МП | П | % | 46,2 | 2023 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | - |
| 2. | Цель муниципальной программы: Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | П | % | 13,3 | 2023 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О нацио- нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государствен-ная программа Белгородской области от 25.12.2023 № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгород-ской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Число молодёжи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности» |
| 2.2. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | П | % | 2,3 | 2023 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31.12.2008 № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государствен-ная программа Белгородской области от 25.12.2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Число молодёжи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности» |
| 3. | Цель муниципальной программы: Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области, в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | МП | П | % | 7 | 2023 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 32 | 38,4 | 45 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31.12.2008 № 2 «О Стратегии социально-экономичес-кого развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государствен-ная программа Белгородской области от 25.12.2023 № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность)» |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | П | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | П | % | 3,4 | 2023 | - | - | 3,3 | - | - | 6,7 | - | - | 9,9 | - | - | 13,2 |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | П | % | 58,3 | 2023 | - | - | 14,7 | - | - | 29,4 | - | - | 44,1 | - | - | 58,6 |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | П | % | 46,2 | 2023 | - | - | 11,7 | - | - | 23,3 | - | - | 34,9 | - | - | 46,5 |
| 2. | Цель муниципальной программы: Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию | П | % | 13,3 | 2023 | - | - | 3,5 | - | - | 6,9 | - | - | 10,2 | - | - | 13,6 |
| 2.2. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | П | % | 2,3 | 2023 | - | - | 0,7 | - | - | 1,3 | - | - | 2 |  |  | 2,6 |
| 3. | Цель муниципальной программы: Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области, в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | П | % | 7 | 2023 | - | - | 4,3 | - | - | 9,1 | - | - | 14 | - | - | 19,2 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Россия – страна возможностей», входящий в состав национального проекта (заместитель главы администрации по социальному развитию – куратор) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодёжной политики), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) |  |  | Срок реализации: 2025 год |  |  |
| 1.1.2 | Развитие инфраструктуры молодежной политики | К концу 2025 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты социальной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2025 году |  |  | Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.2. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики», не входящий в состав национального проекта (заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) |  |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |
| 1.2.2. | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | К концу 2025 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты социальной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2025 году |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), управление образования, управление культуры, сельские территориальные администрации Губкинского городского округа, МАУ «Центр молодежных инициатив» |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.2 | Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде |  | Ожидается, что мероприятия, направленные на развитие инновационной деятельности среди молодежи, способствуют формированию активной и креативной молодежной среды |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению |
| 1.3.3. | Повышение уровня социальной активности молодежи |  | Увеличение социальной активности молодежи предполагает более активное участие молодых людей в общественной жизни, добровольческих проектах и гражданских инициативах. Это может привести к укреплению социальной сплоченности и солидарности среди молодежи, формированию ответственного гражданства |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости |
| 1.3.4. | Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры |  | Создание и укрепление духовно-нравственных ценностей, а также гражданской культуры у молодежи будет способствовать формированию гармоничной личности. Ожидается, что молодежь станет более осознанной в выборе жизненных ориентиров, активнее будет соблюдать нормы морали и этики в своих действиях |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Патриотическое воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа». |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), управление образования, управление культуры |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация работы по патриотическому воспитанию граждан |  | Усовершенствованы системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающие формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  | Доля молодёжи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
|  |  |  |  |  |  | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 3. | ## Направление (подпрограмма) 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ## Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ответственные за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики) |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 3.1.2. | Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе |  | Расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности |  |  | ## Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет |
| 4. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), МАУ «Центр молодежных инициатив» |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 4.1.2. | Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством |  | Осуществлено материальное обеспечение деятельности управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив», включая фонд оплаты труда и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществления закупок канцелярских принадлежностей, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федеации |  |  | - |

- Финансовое обеспечение комплекса муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе: | 03 | 163 428,10 | 18 890,70 | 25 536,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 286 361,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 43 686,90 | 18 748,70 | 25 536,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 166 478,60 |
|  | областной бюджет |  | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет |  | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 347,00 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | х | 224,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
| 2. | Муниципальный проект «Россия - страна возможностей», входящий в национальные проекты | 03.1.Ю1.00000 | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет |  | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 03.3.01.00000 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив «(всего), в том числе: | 03.4.01.00000 | 1 188,80 | 883,70 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 088,50 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 1 188,80 | 883,70 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 088,50 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (всего), в том числе: | 03.4.02.00000 | 7 786,80 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 7 786,80 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе: | 03.4.03.00000 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 03.4.04.00000 | 47 682,00 | 17 708,00 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 166 417,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 14 477,00 | 17 566,00 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 133 070,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 347,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

III. Паспорт муниципального проекта «Россия – страна возможностей» входящий в национальный проект (заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) (далее - муниципальный проект)

### 1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |

#### 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Управление молодежной политики |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | Х | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
| 1.1.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов молодежной политики, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» |  | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
| федеральный бюджет |  | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
| иные источники |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 7. План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1 | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Акт о сдаче объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

IV. Паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

(заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) (далее - ведомственный проект)

### 1. Общие положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ведомственного проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |

#### 2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Управление молодежной политики |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | Х | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
| 1.1.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов молодежной политики, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 855 0707 0330125070 200 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ведомственному проекту: |  |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 855 0707 0330125070 200 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
| областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 7. План реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1 | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» в 2025 году | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Акт о сдаче объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 13 775 | 2023 | 13 825 | 13 850 | 13 875 | 13 900 | 13 925 | 13 950 | Управление молодежной политики |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности | Прогрес-сирующий | МП | % | 2,1 | 2023 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | Управление молодежной политики |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | - | МП | Человек | 2 800 | 2023 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | Управление молодежной политики |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | Прогрес-сирующий | МП | % | 13,3 | 2023 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | Управление молодежной политики, управление культуры |
| 3.2. | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа | - | МП | Единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению | МП | Человек | - | - | 3 456 | - | - | 6 912 | - | - | 10 368 | - | - | 13 850 |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности | МП | % | - | - | 0,7 | - | - | 1,3 | - | - | 1,8 | - | - | 2,4 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | МП | Человек | - | - | 700 | - | - | 1 400 | - | - | 2 100 | - | - | 2 800 |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | МП | % | - | - | 3,5 | - | - | 6,8 | - | - | 10,2 | - | - | 13,6 |
| 3.2. | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа | МП | Единица | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | 60 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению |
| 1.1. | Закупка продукции для создания и реализации системы молодежных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности |
| 2.1. | Организованы и проведены мероприятий по выявлению творчески одаренной молодёжи, поддержке молодежного творчества, развитию КВН-движения в муниципалитете, мероприятия спортивной направленности и по содействию здорового образа жизни молодёжи, по популяризации семейных ценностей и другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Выплата физическим и юридическим лицам | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |
| 1.1. | Осуществление оплаты расходов на проезд, питание, проживание, суточных участникам при проведении физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры |
| 2.1. | В рамках данного мероприятия управлением молодежной политики проводятся мероприятия, митинги, посвященные очередной годовщине вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества 23 февраля и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа |
| 1.1. | Организованы и проведены знаковые мероприятий с молодежью на сельских территориях (мероприятия, посвященные Дню освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков, 23 февраля, 8 марта, Дню вывода войск из Афганистана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: |  | 1 188 ,80 | 883,70 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 088,50 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 1 188,80 | 883,70 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 088,50 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» (всего), из них: |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129090 200 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» (всего), в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129110 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» (всего), из них: |  | 985,00 | 866,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 4 867,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129130 200 858 0707 0340129130 300 871 0707 0340129130 300 | 985,00 | 866,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 4867,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» (всего), из них: |  | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129140 200 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа», в том числе: |  | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 922-940 0707 0340129160 200 | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 27.08.2025 | Начальник управления молодежной политики | Приказ управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 08.09.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.1.2 | Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 27.08.2026 | Начальник управления молодежной политики | Приказ управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 08.09.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.4.1. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 3.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.2. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 3.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 3455 | 2023 | 3540 | 3545 | 3575 | 3605 | 3635 | 3665 | Управление молодежной политики, управление образования, управление культуры |
| 1.2. | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 84 | 2023 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | Управление молодежной политики, МКУ «Губкинский пассажирский автосервис» |
| 1.3 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях | - | ГП | Человек | 9 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | Человек | - | - | 880 | - | - | 1 790 | - | - | 2 640 | - | - | 3545 |
| 1.2. | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | Человек | - | - | 27 | - | - | 53 | - | - | 78 | - | - | 102 |
| 1.3 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодёжи. Обеспечение деятельности военно-патриотических клубов, а также центр военно-спортивной подготовки «ВОИН», посещение мест боевой славы, военно-полевые сборы, совершение марш-бросков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 2.1. | Проведен цикл мероприятий профилактической направленности среди подростков группы риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 9 | 2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях |
| 3.1 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 19 общеобразовательных организациях в концу 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (всего), в том числе: |  | 7 786,80 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 7 786,80 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» (всего), из них: |  | 7 577,80 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340229170 200; 855 0709 0340229170 200; 871 0702 0340229170 600; 871 0703 0340229170 600; 871 0709 0340229170 600; | 7 577,80 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» (всего), из них: |  | 209,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 856 0707 0340229180 200; 858 0707 0340229180 100; 858 0707 0340229180 200; 871 0703 0340229180 600; | 209,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание молодёжи» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание молодёжи» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодёжью, находящейся в группе риска» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодёжью, находящейся в группе риска» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Х | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2025 году | Х | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 15.07.2025 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | 31.12.2025 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 31.12.2025 | Начальник управления образования | Отчет |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности | Прогрессирующий | МП | Чел. | 300 | 2023 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | Управление молодежной политики |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности | МП | Человек | - | - | 110 | - | - | 225 | - | - | 340 | - | - | 450 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, развитие личностных компетенций и способностей для самореализации и профессионального развития |
| 1.1. | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой деятельности, консультационные мероприятия, волонтерские акции и мероприятия различной направленности, образовательные программы для представителей волонтерской деятельности, реализованы мотивационные программы, оказана материальная и информационная поддержка для развития добровольческой деятельности на территории Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе: |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» (всего), из них: |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340329190 200 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием | - | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 1.2. | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы | - | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием | - | % | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - | 100 |
| 1.2. | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы | - | % | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 11 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием |
| 1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МАУ «Центр молодежных инициатив», включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы |
| 2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, включая фонд оплаты труда и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществления закупок канцелярских принадлежностей, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы МАУ «Центр молодежных инициатив», закупка необходимого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: |  | 47 682,00 | 17 708,00 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 166 417,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 14 477,00 | 17 566,00 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 133 070,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 347,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» (всего), в том числе: |  | 5 183,00 | ### 4 497,60 | 5 069,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 30 565,60 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0709 0340400190 100; 858 0709 0340400190 200 | 5 183,00 | ### 4 497,60 | 5 069,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 30 565,60 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе: |  | 42 449,00 | 13 148,80 | 19 713,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 135 739,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340420590 600 | 9 244,00 | 13 006,80 | 19 713,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 102 392,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 347,00 |
| 1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (всего), в том числе: |  | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340423010 600 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (всего), в том числе: |  | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340420450 600 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 2026 году» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | X | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Обеспечение функций органов местного самоуправления в 2025 году | 31.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Обеспечение функций органов местного самоуправления в 2026 году | 31.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | X | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2026 | Начальник управления молодежной политики | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2026 | Начальник управления молодежной политики | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2026 | Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | Кол-во объектов | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | Административная информация | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | Процент | ДМв. = Квов. / Кобщ. x 100, где: ДМв. - доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости; Квов. - количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | Процент | ДМо. = Кохв. / Кобщ. x 100, где: ДМо. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; Кохв. - количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | Процент | ДМи. = Коис. / Кобщ. x 100, где: ДМи. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; Коис. - количество молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Процент | ДМп. = Коп. / Кобщ. x 100, где: ДМп. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Коп - количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Процент | ДПп. = Кпмп. / Кобщ. x 100, где: ДПп. - доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кпмп. - количество подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кобщ. - общее число подростков категории групп социального риска | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | Процент | ДМд. = Куд / Кобщ. x 100, где: ДМд. - доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет; Куд - количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 15.12.2025 № 713 | До 01 февраля года, следующего за отчетным |