# ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“________” _____________________ 2026 г.                              			                       № ___________

О внесении изменения

в постановление администрации

Губкинского городского округа

от 24 декабря 2024 года № 1656-па

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 4 декабря 2025 года № 2-нпа «Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа Белгородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  постановлением администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года № 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 24 декабря 2024 года № 1656-па «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области»                      (в редакции постановления администрации Губкинского городского округа                    от 30.06.2025 № 710-па, от 27.10.2025 № 1277-па, от 12.12.2025 № 1493-па):

- изложить муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области», утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя главы администрации по социальному развитию Горшкову Е.А.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации

Губкинского городского округа                                                             В.Г. Голиков

Приложение

к постановлению администрации

Губкинского городского округа

от «___» _________ 2026 г. №______

Муниципальная программа

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области»

Ответственный исполнитель: управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа

Руководитель: начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Площук Максим Алексеевич.

Ответственный за разработку: начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Площук Максим Алексеевич, тел.: 8 (47241) 5-29-89, эл. почта: molod.gubkin@gu.belregion.ru.

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области»

  - Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области

Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений                      и действий муниципального образования, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации, повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

По состоянию на 1 января 2024 года численность молодежи, проживающей на территории Губкинского городского округа Белгородской области, составляет 26668 человек.

Молодежная политика округа ведется по трем основным направлениям: развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи, патриотическое воспитание молодёжи, развитие добровольческого (волонтерского) движения.

Ключевым подведомственным учреждением по реализации государственной молодежной политики и сервисов для молодежи в округе является муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив».

Фокусом молодежной политики является создание сети партнеров из числа образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, организаций в сфере культуры, некоммерческого сектора, государственного сектора. Устойчивые партнерства являются базовым форматом реализации молодежной политики в отношении молодых людей в разных секторах экономики, сферах деятельности и форм занятости. Приоритетом молодежной политики является создание и координация деятельности сети и экосистемы молодежной политики по ключевым направлениям. Взаимодействие                                          с партнерами выстроено по профильным направлениям деятельности соответствующих структурных подразделений администрации Губкинского городского округа Белгородской области в сфере предпринимательства, агропромышленного сектора, ИТ-отрасли, некоммерческого сектора и др. Выстраивание системы управления молодежной политикой реализуется                             с учетом специфики занятости и ожиданий каждой возрастной группы.

В Губкинском городском округе Белгородской области реализуются соответствующие федеральным форматам проекты и мероприятия, в том числе проведение конкурсов, волонтерство, гражданское, духовно-нравственное                          и патриотическое воспитание молодежи, продвижение здорового образа жизни.

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики России. В рамках поддержки добровольчества (волонтерства) определены 4 направления развития: организационно-правовые, информационные, методологические, инфраструктурные. Приоритетные направления добровольческой деятельности, имеющие муниципальную поддержку, разнообразны: патриотическое, социальное, событийное, экологическое, медицинское, культурное волонтерство, «серебряное» волонтерство, волонтерство в образовательных организациях.

В целях координации деятельности молодежных и детских организаций (объединений) и работы по развитию волонтерского движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области, а также создания наиболее благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности и повышения эффективности деятельности организаций, использующих труд добровольцев, 26 ноября 2018 года приказом начальника управления молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа № 173/6-32 на базе МАУ «Центр молодежных инициатив» создана Ресурсная площадка по развитию добровольчества (волонтерства) в Губкинском городском округе Белгородской области (далее - Ресурсная площадка). На базе Ресурсной площадки функционирует местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ. Также на базе Ресурсной площадки осуществляется работа в Единой информационной системе «ДОБРО.РФ» (далее - ЕИС «Добро.РФ»), благодаря который происходит взаимодействие с некоммерческими организациями                                                 и общественными движениями округа, такими как «Российский Союз Молодежи», «Российское движение детей и молодежи», «Волонтеры культуры», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Лиза Алерт». Основной целью деятельности Ресурсной площадки является оказание организационных, консультационных, методических услуг организациям и осуществление комплекса услуг гражданам в сфере добровольческой деятельности                                       в соответствии с задачами социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области, а также повышение общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

В Губкинском городском округе Белгородской области в качестве волонтеров в 2020 году официально было зарегистрировано 592 человека. Средний возраст волонтеров, по данным платформы, в 2020 году составил 25 лет. Количество вовлеченных в добровольческую деятельность губкинцев с 2020                     по 2023 годы увеличилось в шесть раз - до 3,86 тысяч человек.                                                      В добровольчество вовлечен каждый третий житель округа. Организацией добровольческой деятельности занимаются более 50 объединений. Фактором колоссального роста вовлеченности жителей Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность стало начало специальной военной операции, а также высокая активность работы муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.

Для развития и самореализации детей и молодежи с 2023 года в округе создано и активно развивается муниципальное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Для поддержания творческой молодежи ежегодно проводится муниципальный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна», где принимают участие студенты высших образовательных организаций                                            и учреждений среднего профессионального образования.

Приоритетным остается вопрос развития трудовой и проектной активности молодежи, в том числе развития муниципального движения студенческих трудовых отрядов.

Также ведется работа по проведению обучающих мероприятий, семинаров и стратегических сессий для молодежи.

Патриотическое воспитание молодежи включает реализацию программ, стимулирующих молодежную инициативу, гражданственность, формирующих чувство ответственности за свою Родину, сопричастность к ее судьбе                                     по направлениям: спорт, экология, педагогика, культура, медиа, история, служение Отечеству, добровольчество, семья и наука.

В 2019 году на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» было создано молодежное общественное движение «Кибердружина», основной деятельностью которой является организация и проведение системы мероприятий                                         по выявлению и нивелированию информационных угроз в среде несовершеннолетних и учащихся Губкинского городского округа Белгородской области, превентивный сетевой мониторинг для защиты несовершеннолетних                              от воздействия негативного информационного контента, оказание психологической помощи, консультативное сопровождение образовательных организаций, учащихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних по вопросам обеспечения информационной безопасности.

С 2023 года в округе проводятся военно-исторические сборы «Армата».                     В течение 5 (пяти) рабочих дней студенты средне-профессиональных образовательных и обучающиеся общеобразовательных организаций школьники живут на территории палаточного лагеря в условиях, приближенных                                        к общевойсковому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, проходят курс обучения по военно-медицинской, военно-тактической, огневой, радиационно-химической и физической подготовке. Участники ходят в караулы, дежурят на кухне, осваивают строевую подготовку, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия, изучают средства защиты и тактику ведения боя. Наставниками выступают ветераны воинской службы и правоохранительных органов, а также участники СВО.

В 2023 году на территории Губкинского городского округа Белгородской области был открыт центр военно-спортивной подготовки «ВОИН». Программа обучения рассчитана на 144 часа. Наставниками выступают инструкторы                           из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Минно-подрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина - для каждой из военных дисциплин есть своя экспозиция и инструктор. Будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения стратегических целей и задач социального развития Губкинского городского округа Белгородской области определены цели, разработана структура и система показателей муниципальной программы.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года молодежная политика является одним из приоритетных направлений в Губкинском городском округе Белгородской области и осуществляется при взаимодействии органов местного самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций, а также населения. Основная цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и организационных условий                        и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя следующие цели, достижение которых планируется к 2030 году.

Цель 1 «Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса», которая характеризуется в том числе:

1. Увеличением доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 4,1 %.

2. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                          по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, 
до 59 %.

3. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                          по информационному сопровождению, до 46,9 %.

4. Количеством введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, не менее 1 единицы.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации - «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области», в рамках которого будет реализовываться муниципальный проект «Россия – страна возможностей» входящий                                          в национальный проект, ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики» и комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив».

Цель 2 «Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества                                                    и государства», которая характеризуется в том числе:

1. Увеличением доли молодежи, охваченной мероприятиями                                         по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 14 %.

2. Увеличением доли подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 3%.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области»,                    в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие                     и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа».

Цель 3 «Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное                                        и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности», которая характеризуется увеличением доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет, до 45 %.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации – «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности».

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Реализация муниципальной программы будет направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения государственной программы Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» и стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области до 2025 года (первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа»).

1.4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных                      по направлениям (подпрограммам):

1. По направлению (подпрограмме) «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» определены следующие ключевые задачи:

- развитие инфраструктуры молодежной политики;

- реализация мероприятий молодежной политики, направленных                                 на инновационную деятельность в молодежной среде;

- повышение уровня социальной активности молодежи;

- формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры.

2. По направлению (подпрограмме) «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области» определена следующая ключевая задача:

- организация работы по патриотическому воспитанию граждан.

3. По направлению (подпрограмме) «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» определена следующая ключевая задача:

- совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества                                    в обществе.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» определена следующая ключевая задача:

1. Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством.

## Приложение № 1

## к муниципальной программе

## «Патриотическое и духовно-

## нравственное воспитание молодежи

## Губкинского городского округа

## Белгородской области»

II. Паспорт муниципальной программы Губкинского городского округа Белгородской области

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» (далее – муниципальная программа)

- Основные положения

| № | ## Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | ## Заместитель главы администрации по социальному развитию Губкинского городского округа |  |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |
| 3. | Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025-2030 годы |  |
| 4. | Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |
|  |  | Цель 2. Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |
|  |  | Цель 3. Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |
| 5. | Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области». Направление (подпрограмма) 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Губкинского городского округа Белгородской области». Направление (подпрограмма) 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» |  |
| 6. | Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе (комплексной программе 288 762,60 тыс.руб. |  |
|  |  | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  |  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 169 011,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 81 344,00 |
|  |  | областной бюджет | 5 192,20 |
|  |  | иные источники | 33 214,50 |
| 7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности». Показатель 1 «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». Показатель 2 «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов» |  |
|  |  | 2. Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Белгородской области»: Показатель 1 «Число молодежи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности». Показатель 2 «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность)» |  |
| 8. | Связь с целями развития Губкинского городского округа Белгородской области / стратегическими приоритетами (направлениями) Губкинского городского округа Белгородской области | 1. Первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа» |  |
|  |  | 2. Мероприятие «Молодёжная политика, направленная на инновационную деятельность в молодёжной среде». 2.1. Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости». 2.2. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений». 2.3. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению». 3. Мероприятие «Патриотическое воспитание граждан». 3.1. Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию». 3.2. Показатель «Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию». 4. Мероприятие «Развитие добровольческого (волонтерского) движения». 4.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет» |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показате- лями национальных целей | Связь с показателями государствен-ных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | - |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | МП | П | % | 3,4 | 2023 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года №2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государстве- нная программа Белгород-ской области от 25 декабря 2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгород-ской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | МП | П | % | 58,3 | 2023 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,0 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года №2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | - |
| 1.4 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | МП | П | % | 46,2 | 2023 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года №2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | - | - |
| 2. | Цель муниципальной программы: Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | П | % | 13,3 | 2023 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О нацио- нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года №2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государствен-ная программа Белгород-ской области от 25.12.2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгород-ской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Число молодёжи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности» |
| 2.2. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | П | % | 2,3 | 2023 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31.12.2008 года №2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государстве-нная программа Белгород-ской области от 25.12.2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгород-ской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Число молодёжи, задействованной в мероприятиях патриотической направленности» |
| 3. | Цель муниципальной программы: Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области, в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | МП | П | % | 7 | 2023 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 32 | 38,4 | 45 | Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О националь-ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Решение Совета депутатов Губкинского городского округа от 31.12.2008 года №2 «О Стратегии социально-экономичес-кого развития Губкинского городского округа до 2025 года» Государстве-нная программа Белгород-ской области от 25.12.2023 года № 791-пп «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгород-ской области» | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа | Национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» / Показатель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольчес-кую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов» | Государственная программа Белгородской области «Патриоти-ческое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» / Показатель «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую деятельность)» |

- Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | П | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | П | % | 3,4 | 2023 | - | - | 3,3 | - | - | 6,7 | - | - | 9,9 | - | - | 13,2 |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | П | % | 58,3 | 2023 | - | - | 14,7 | - | - | 29,4 | - | - | 44,1 | - | - | 58,6 |
| 1.3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | П | % | 46,2 | 2023 | - | - | 11,7 | - | - | 23,3 | - | - | 34,9 | - | - | 46,5 |
| 2. | Цель муниципальной программы: Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию | П | % | 13,3 | 2023 | - | - | 3,5 | - | - | 6,9 | - | - | 10,2 | - | - | 13,6 |
| 2.2. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | П | % | 2,3 | 2023 | - | - | 0,7 | - | - | 1,3 | - | - | 2 |  |  | 2,6 |
| 3. | Цель муниципальной программы: Создание условий для вовлечения граждан Губкинского городского округа Белгородской области, в добровольческую деятельность, реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | П | % | 7 | 2023 | - | - | 4,3 | - | - | 9,1 | - | - | 14 | - | - | 19,2 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие способностей и поддержка социально значимых инициатив молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Россия – страна возможностей», входящий в состав национального проекта (заместитель главы администрации по социальному развитию – куратор) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодёжной политики), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) |  |  | Срок реализации: 2025 год |  |  |
| 1.1.2 | Развитие инфраструктуры молодежной политики | К концу 2025 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты социальной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2025 году |  |  | Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.2. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики», не входящий в состав национального проекта (заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), МКУ «Управление капитального строительства» (по согласованию) |  |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |
| 1.2.2. | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | К концу 2025 года на территории Губкинского городского округа планируется построить (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать объекты социальной инфраструктуры и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2025 году |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), управление образования, управление культуры, сельские территориальные администрации Губкинского городского округа, МАУ «Центр молодежных инициатив» |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.2 | Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде |  | Ожидается, что мероприятия, направленные на развитие инновационной деятельности среди молодежи, способствуют формированию активной и креативной молодежной среды |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению |
| 1.3.3. | Повышение уровня социальной активности молодежи |  | Увеличение социальной активности молодежи предполагает более активное участие молодых людей в общественной жизни, добровольческих проектах и гражданских инициативах. Это может привести к укреплению социальной сплоченности и солидарности среди молодежи, формированию ответственного гражданства |  |  | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости |
| 1.3.4. | Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры |  | Создание и укрепление духовно-нравственных ценностей, а также гражданской культуры у молодежи будет способствовать формированию гармоничной личности. Ожидается, что молодежь станет более осознанной в выборе жизненных ориентиров, активнее будет соблюдать нормы морали и этики в своих действиях |  |  | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Патриотическое воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа». |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), управление образования, управление культуры |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация работы по патриотическому воспитанию граждан |  | Усовершенствованы системы патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан в Губкинском городском округе Белгородской области, обеспечивающие формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества и государства |  |  | Доля молодёжи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
|  |  |  |  |  |  | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 3. | ## Направление (подпрограмма) 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ## Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ответственные за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики) |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 3.1.2. | Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе |  | Расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности |  |  | ## Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет |
| 4. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ответственный за реализацию: администрация Губкинского городского округа (в лице управления молодежной политики), МАУ «Центр молодежных инициатив» |  | Срок реализации: 2025 — 2030 годы |  |  |  |
| 4.1.2. | Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством |  | Осуществлено материальное обеспечение деятельности управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив», включая фонд оплаты труда и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществления закупок канцелярских принадлежностей, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  | - |

- Финансовое обеспечение комплекса муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» (всего), в том числе: | 03 | 163 428,10 | 21 291,50 | 25 536,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 288 762,60 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 43 686,90 | 21 282,00 | 25 536,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 26 169,00 | 169 011,90 |
|  | областной бюджет |  | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет |  | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 214,50 |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | х | 224,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
| 2. | Муниципальный проект «Россия-страна возможностей», входящий в национальные проекты | 03.1.Ю1.00000 | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет |  | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 03.3.01.00000 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив «(всего), в том числе: | 03.4.01.00000 | 1 188,80 | 944,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 148,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 1 188,80 | 944,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 148,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (всего), в том числе: | 03.4.02.00000 | 7 786,80 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 7 786,80 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе: | 03.4.03.00000 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 03.4.04.00000 | 47 682,00 | 20 085,50 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 168 794,50 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 14 477,00 | 20 076,00 | 24 782,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 25 415,00 | 135 580,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 214,50 |
| Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

III. Паспорт

муниципального проекта «Россия – страна возможностей» входящий в национальный проект (заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) (далее - муниципальный проект)

### 1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники муниципального проекта | Начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |

#### 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Управление молодежной политики |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | Х | единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
| 1.1.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов молодежной политики, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» |  | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
|  | федеральный бюджет | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
|  | иные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному проекту: |  |  | 86 536,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 536,20 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 5 192,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,20 |
| федеральный бюджет |  | 855 0707 031Ю151160 200, 858 0707 031Ю151160 600 | 81 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 344,00 |
| иные источники |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 7. План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1 | Мероприятие «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Акт о сдаче объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

IV. Паспорт

ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (заместитель главы администрации по социальному развитию - куратор) (далее - ведомственный проект)

### 1. Общие положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | Развитие инфраструктуры молодежной политики |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ведомственного проекта | Председатель комитета градостроительной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Соисполнители, участники ведомственного проекта | Начальник управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |  |  |  |  |
| Целевые группы | - |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Губкинского городского округа Белгородской области | Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Белгородской области» |  |  |  |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) Губкинского городского округа Белгородской области | Муниципальная программа Губкинского городского округа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |

#### 2. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | «П» | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Управление молодежной политики |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | «ВП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | Х | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | «ВП» | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
| 1.1.1 | Предоставлены средства на капитальный ремонт объектов молодежной политики, в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 855 0707 0330125070 200 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ведомственному проекту: |  |  | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
| бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 855 0707 0330125070 200 | 20 189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 189,30 |
| областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 7. План реализации ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1. | Задача «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1 | Мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных учреждений» в 2025 году | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | 20 189,30 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупки включены в план закупок» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | Х | 20.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | Х | 20.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Акт о сдаче объекта в эксплуатацию |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | Х | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Отчет |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодёжной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 13 775 | 2023 | 13 825 | 13 850 | 13 875 | 13 900 | 13 925 | 13 950 | Управление молодежной политики |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности | Прогрес-сирующий | МП | % | 2,1 | 2023 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | Управление молодежной политики |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | - | МП | Человек | 2 800 | 2023 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | Управление молодежной политики |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | Прогрес-сирующий | МП | % | 13,3 | 2023 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | Управление молодежной политики, управление культуры |
| 3.2. | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа | - | МП | Единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Сельские территориальные администрации администрации Губкинского городского округа |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению | МП | Человек | - | - | 3 456 | - | - | 6 912 | - | - | 10 368 | - | - | 13 850 |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности | МП | % | - | - | 0,7 | - | - | 1,3 | - | - | 1,8 | - | - | 2,4 |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | МП | Человек | - | - | 700 | - | - | 1 400 | - | - | 2 100 | - | - | 2 800 |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры | МП | % | - | - | 3,5 | - | - | 6,8 | - | - | 10,2 | - | - | 13,6 |
| 3.2. | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа | МП | Единица | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | 60 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия по информационному сопровождению |
| 1.1. | Закупка продукции для создания и реализации системы молодежных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по выявлению и продвижению талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности |
| 2.1. | Организованы и проведены мероприятий по выявлению творчески одаренной молодёжи, поддержке молодежного творчества, развитию КВН-движения в муниципалитете, мероприятия спортивной направленности и по содействию здорового образа жизни молодёжи, по популяризации семейных ценностей и другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Выплата физическим и юридическим лицам | Единица | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по развитию моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |
| 1.1. | Осуществление оплаты расходов на проезд, питание, проживание, суточных участникам при проведении физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры |
| 2.1. | В рамках данного мероприятия управлением молодежной политики проводятся мероприятия, митинги, посвященные очередной годовщине вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества 23 февраля и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Количество реализованных мероприятий молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа |
| 1.1. | Организованы и проведены знаковые мероприятий с молодежью на сельских территориях (мероприятия, посвященные Дню освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков, 23 февраля, 8 марта, Дню вывода войск из Афганистана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе: |  | 1 188 ,80 | 944,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 148,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 1 188,80 | 944,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 5 148,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» (всего), из них: |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129090 200 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» (всего), в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129110 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» (всего), из них: |  | 985,00 | 923,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 4 924,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129130 200 858 0707 0340129130 300 871 0707 0340129130 300 | 985,00 | 923,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 4 924,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» (всего), из них: |  | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340129140 200 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа», в том числе: |  | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 922-940 0707 0340129160 200 | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Реализация мероприятий молодежной политики, направленных на инновационную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Мероприятия молодежной политики, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на создание целостной системы молодежных информационных ресурсов» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня социальной активности молодежи» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 27.08.2025 | Начальник управления молодежной политики | Приказ управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 08.09.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.1.2 | Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат» | 27.08.2026 | Начальник управления молодежной политики | Приказ управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 08.09.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.4.1. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 2.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3. | Задача 3 «Формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры» |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.1. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 3.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.2. | Мероприятие «Реализация молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 3.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 3.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 3.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 3.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на сельских территориях Губкинского городского округа» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 3455 | 2023 | 3540 | 3545 | 3575 | 3605 | 3635 | 3665 | Управление молодежной политики, управление образования, управление культуры |
| 1.2. | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Прогрес-сирующий | МП | Человек | 84 | 2023 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | Управление молодежной политики, МКУ «Губкинский пассажирский автосервис» |
| 1.3. | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях | - | ГП | Человек | 9 | 2023 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Управление образования |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | Человек | - | - | 880 | - | - | 1 790 | - | - | 2 640 | - | - | 3545 |
| 1.2. | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | МП | Человек | - | - | 27 | - | - | 53 | - | - | 78 | - | - | 102 |
| 1.3. | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях | ГП | Человек | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодёжи. Обеспечение деятельности военно-патриотических клубов, а также центр военно-спортивной подготовки «ВОИН», посещение мест боевой славы, военно-полевые сборы, совершение марш-бросков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество подростков категории групп социального риска, вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию |
| 2.1. | Проведен цикл мероприятий профилактической направленности среди подростков группы риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 9 | 2023 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность в общеобразовательных организациях |
| 3.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 19 общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и военно-спортивная подготовка молодежи Губкинского городского округа» (всего), в том числе: |  | 7 786,80 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 7 786,80 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» (всего), из них: |  | 7 577,80 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727,80 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340229170 200; 855 0709 0340229170 200; 871 0702 0340229170 600; 871 0703 0340229170 600; 871 0709 0340229170 600; | 7 577,80 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727,80 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» (всего), из них: |  | 209,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 856 0707 0340229180 200; 858 0707 0340229180 100; 858 0707 0340229180 200; 871 0703 0340229180 600; | 209,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Организация работы по патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание молодёжи» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание молодёжи» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодёжью, находящейся в группе риска» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в ходе историко-патриотических мероприятий» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.2.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по работе с молодёжью, находящейся в группе риска» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Х | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2025 году | Х | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 15.07.2025 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | 31.12.2025 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 31.12.2025 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2026 году | Х | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» | 15.07.2026 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.2.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | 31.12.2026 | Начальник управления образования | Отчет |
| 1.3.2.3. | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 31.12.2026 | Начальник управления образования | Отчет |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности | Прогрессирующий | МП | Чел. | 300 | 2023 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | Управление молодежной политики |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности | МП | Человек | - | - | 110 | - | - | 225 | - | - | 340 | - | - | 450 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры, развитие личностных компетенций и способностей для самореализации и профессионального развития |
| 1.1. | Организованы и проведены мероприятия по поддержке развития добровольческой деятельности, консультационные мероприятия, волонтерские акции и мероприятия различной направленности, образовательные программы для представителей волонтерской деятельности, реализованы мотивационные программы, оказана материальная и информационная поддержка для развития добровольческой деятельности на территории Губкинского городского округа Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов поддержки, форм и методов работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности» (всего), в том числе: |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» (всего), из них: |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340329190 200 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределенный резерв (бюджет Губкинского городского округа Белгородской области) (при наличии) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества, развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения, а также информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2025 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2025 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | 20.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий по развитию добровольческой деятельности» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | План-график закупок |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 29.03.2026 | Начальник управления молодежной политики | Номер реестровой записи контракта |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Документ о приемке |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.10.2026 | Начальник управления молодежной политики | Платежное поручение |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия по поддержке добровольческой деятельности» | 20.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Губкинского городского округа | Управление молодежной политики администрации Губкинского городского округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Губкинского городского округа | Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием | - | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 1.2. | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы | - | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, а также МАУ «Центр молодежных инициатив» в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием | - | % | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - | 100 |
| 1.2. | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы | - | % | - | - | 25 | - | - | 50 | - | - | 75 | - | - | 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата, процессного мероприятия по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Оказание услуг (выполнение работ) | Человек | 11 | 2023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием |
| 1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МАУ «Центр молодежных инициатив», включая фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Осуществление текущей деятельности | Человек | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Уровень достижений конечных показателей муниципальной программы |
| 2.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности управления молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, включая фонд оплаты труда и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществления закупок канцелярских принадлежностей, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы МАУ «Центр молодежных инициатив», закупка необходимого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: |  | 47 682,00 | 20 085,50 | 24 782,0 | 25 415,0 | 25 415,00 | 25 415,00 | 168 794,50 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 14 477,00 | 20 076,00 | 24 782,0 | 25 415,0 | 25 415,00 | 25 415,00 | 135 580,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 214,50 |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» (всего), в том числе: |  | 5 183,00 | 3 465,00 | 5 069,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | 29 533,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0709 0340400190 100; 858 0709 0340400190 200 | 5 183,00 | 3 465,00 | 5 069,0 | 5 272,0 | 5 272,0 | 5 272,0 | 29 533,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе: |  | 42 449,00 | 16 620,50 | 19 713,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 139 211,50 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340420590 600 | 9 244,00 | 16 611,00 | 19 713,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 20 143,00 | 105 977,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 33 205,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 214,50 |
| 1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (всего), в том числе: |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 858 0707 0340423010 600 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Исполнение муниципальных функций управления молодежной политики администрации Губкинского городского округа Белгородской области в соответствии с действующим законодательством» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2025 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 2026 году» | Х | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | X | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.2.1. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2025 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Обеспечение функций органов местного самоуправления в 2025 году | 31.12.2025 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» в 2026 году | X | Начальник управления молодежной политики | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка «Обеспечение функций органов местного самоуправления в 2026 году | 31.12.2026 | Начальник управления молодежной политики | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | X | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» в 2026 году | Х | Начальник управления молодежной политики | - |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий)» | 20.01.2026 | Начальник управления молодежной политики | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 20.01.2026 | Начальник управления молодежной политики | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.12.2026 | Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 1.3.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2026 | Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» | Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание молодежи Губкинского

городского округа Белгородской области»

Сведения

о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Губкинского городского округа Белгородской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | Кол-во объектов | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | Административная информация | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости | Процент | ДМв. = Квов. / Кобщ. x 100, где: ДМв. - доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости; Квов. - количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений | Процент | ДМо. = Кохв. / Кобщ. x 100, где: ДМо. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; Кохв. - количество молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению | Процент | ДМи. = Коис. / Кобщ. x 100, где: ДМи. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; Коис. - количество молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Процент | ДМп. = Коп. / Кобщ. x 100, где: ДМп. - доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Коп - количество молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию | Процент | ДПп. = Кпмп. / Кобщ. x 100, где: ДПп. - доля подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кпмп. - количество подростков категории групп социального риска, участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; Кобщ. - общее число подростков категории групп социального риска | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет | Процент | ДМд. = Куд / Кобщ. x 100, где: ДМд. - доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа количества молодежи Губкинского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет; Куд - количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в добровольческой деятельности; Кобщ. - общее число молодежи округа | Периодическая отчетность. Форма № 1-молодежь «сведения о сфере молодёжной политики в Российской Федерации», приказ Росстата от 21.08.2023 № 402 | До 15 февраля года, следующего за отчетным |