# ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Губкин

“24” декабря 2024 г.                              			                                                                            № 1659-па

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение населения

Губкинского городского округа

Белгородской области информацией

о приоритетных направлениях деятельности

органов местного самоуправления

в средствах массовой информации»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями администрации Губкинского городского округа от 31 октября 2024 года 
№ 1379-па «О системе управления муниципальными программами Губкинского городского округа Белгородской области», от 8 ноября 2024 года № 1428-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Губкинского городского округа Белгородской области» администрация Губкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Губкинского городского округа Белгородской области «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Губкинского городского округа (Землякова М.Н.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Губкинского городского округа:

от 10 октября 2013 года № 2457-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»;

от 30 марта 2014 года № 909-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 6 августа 2014 года № 1728-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 10 октября 2014 года № 2275-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года
№ 2457-па»;

от 27 марта 2015 года № 659-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года
№ 2457-па»;

от 11 марта 2016 года № 414-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 30 декабря 2016 года № 2880-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 28 декабря 2017 года № 2038-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 27 декабря 2018 года № 2179-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 25 декабря 2019 года № 2249-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 26 декабря 2020 года № 1947-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 27 декабря 2021 года № 2229-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 23 декабря 2022 года № 2597-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 16 марта 2023 года № 370-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 14 августа 2023 года № 1122-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 29 сентября 2023 года № 1345-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 22 декабря 2023 года № 1823-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па»;

от 19 марта 2024 года № 325-па «О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 10 октября 2013 года 
№ 2457-па».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Кулева А.Н.

Глава администрации

Губкинского городского округа	      М.А. Лобазнов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Губкинского городского округа от «__» ________ 2024 г. № ___ |
| --- | --- |

Муниципальная программа Губкинского городского округа

Белгородской области «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»

Ответственный исполнитель: администрация Губкинского городского округа (в лице управления массовых коммуникаций и информационных технологий).

Руководитель: заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Губкинского городского округа Землякова Марья Николаевна.

Ответственный за разработку: заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий администрации Губкинского городского округа Землякова Марья Николаевна, (47241) 2-16-28.

## I. Стратегические приоритеты в сфере реализации Программы Губкинского городского округа Белгородской области

1.1. Оценка текущего состояния информированности населения

через средства массовой информации о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа Белгородской области

Средства массовой информации оказывают существенное влияние на формирование общественного сознания, на установление полноценного диалога между властью и обществом и на формирование общественного мнения, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, духовности, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала. Именно поэтому создание качественного информационного продукта и гарантированное доведение его до населения становится принципиальной задачей наряду с необходимостью совершенствования механизмов информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в плане реализации национальных проектов и социально значимых региональных и муниципальных программ.

При этом нужно учитывать современные тенденции и реальность сегодняшнего дня – значительная часть вчерашней аудитории печатных СМИ получает оперативную новостную, а зачастую и аналитическую информацию из электронных и сетевых СМИ, социальных сетей и телеграм-каналов.

Механизмы влияния органов местного самоуправления на концепции вещания федеральных каналов и тематику публикаций общероссийских периодических и электронных СМИ практически отсутствуют. В связи с этим существует необходимость проведения целенаправленной политики по поддержке и развитию местных периодических печатных и электронных СМИ.

Предложения муниципальной программы «Информирование населения Губкинского городского округа о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления Губкинского городского округа в средствах массовой информации» (далее – Программа) конкретизируют систему приоритетов в сфере развития информационного пространства Губкинского городского округа Белгородской области, представленного периодическими печатными и электронными СМИ. Совершенствование данной системы позволит осуществлять более полное, объективное и оперативное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, направленное на решение социально-экономических задач муниципального образования, улучшение качества жизни губкинцев.

С помощью средств массовой информации органы местного самоуправления формируют представление населения об общественных процессах, побуждают к позитивным социальным действиям, приобщают жителей к общественно-политическим ценностям, традиционным этическим нормам и образцам поведения.

Население Губкинского городского округа Белгородской области значимую информацию о событиях, происходящих на территории муниципального образования и округа, получает через местные печатные и электронные СМИ, которые остаются важнейшим востребованным общественным институтом, что предопределяет необходимость участия органов местного самоуправления в его поддержании и развитии.

Позитивное информационное поле в Губкинском городском округе Белгородской области создается печатным периодическим изданием городская информационная газета «Новое время». Это основной и самый полный источник печатной информации для жителей Губкинского городского округа Белгородской области.

Сохранение и развитие классических периодических печатных СМИ является значимым элементом формирования единого информационного пространства. Для людей возрастной категории 35+, а также людей, проживающих за пределами городских агломераций, журналы и газеты служат основным источником информации, помогают узнать и оценить социальную, экономическую и политическую ситуации региона и муниципалитета, понять принципы текущих общественных отношений и явлений природы. Особенно велика роль печати для формирования социальных и нравственных идеалов человека, для усвоения им норм общественного сознания и культурных ценностей. Периодические печатные издания остаются проверенными и достоверными источниками информации.

По состоянию на 31 июля 2024 года общий объем подписки на местные информационные печатные СМИ Губкинского городского округа Белгородской области на второе полугодие 2024 года составил 7 196 экземпляров.

На данный момент в Губкинском городском округе Белгородской области насчитывается 3 сетевых издания, соучредителями которых выступают органы местного самоуправления – сетевое издание «Новое время 31», сетевое издание «Просторы 31», сетевое издание «Gubtrk.ru».

Активно развивается продвижение информации в социальных сетях и мессенджерах. Развитие в муниципальном образовании сетевых СМИ позволяет обеспечить высокую оперативность доведения информации от органов власти населению, ее достоверность и качество информационного контента. Дополнительным плюсом развития сетевых СМИ является возможность построения диалога и «обратной связи» с потребителем информации, что позволяет более плотно погружать население в информационную повестку и приоритетные направления деятельности.

Современные тенденции и развитие различных направлений в печатных и сетевых СМИ, а также распространение информации в социальных сетях требуют от журналистского сообщества введения новых специальностей и подготовки квалифицированных кадров в области верстки и дизайна печатной прессы, в области современной интернет-журналистики, расширения профессиональных навыков, повышения универсальности самих журналистов. На данный момент работа корреспондента должна включать не только написание, редактирование и подготовку текстов, но и подготовку видеоконтента, качественного иллюстративного материала, повышения скорости подготовки контента и умения адаптировать контент под разные информационные ресурсы, разные целевые аудитории и возрастные группы.

Важнейшей составляющей общей концепции информационного развития городского округа является электронное СМИ – телепрограмма «Губкин - ТВ».

Сохранение и развитие местного телевещания является значимым элементом массовых коммуникаций при реализации общегосударственных целей формирования информационного пространства, основанного на знаниях, обеспечения прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения потребностей населения в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.

Повышение качества информации, ее оперативное доведение до населения, увеличение объемов выпусков местной городской информационной газеты, объема эфирного времени телепрограммы, увеличение количества материалов в сетевых СМИ приводят к расширению информационных возможностей и к увеличению аудитории имеющихся Губкинских средств массовой информации.

#### 1.2. Поддержка некоммерческих организаций и инициатив

гражданского общества на территории Губкинского городского округа Белгородской области

Основным способом поддержки некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества на территории Губкинского городского округа Белгородской области является предоставление субсидий из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области АНО «Редакция газеты «Новое время» на информирование населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации (постановление администрации Губкинского городского округа от 17 августа 2021 года № 1249-па «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области субсидий редакциям газет - автономным некоммерческим организациям, соучредителем которых является администрация Губкинского городского округа»).

### 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Губкинского городского округа Белгородской области

Приоритеты и цели информационной политики, муниципальной политики в сфере обеспечения населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации определены в соответствии с положениями таких стратегических документов, как Стратегия социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

- поддержка развития муниципальных СМИ;

- повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями;

- реализация приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления через информационные и PR-проекты;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления.

Целями Программы являются:

- доведение уровня информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области посредством формирования единого информационного пространства до 63 % к 2030 году.

Достижение целей Программы будет осуществляться посредством реализации следующего структурного элемента:

- комплекс процессных мероприятий 1 «Информирование населения Губкинского городского округа Белгородской области о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в электронных, печатных средствах массовой информации и на телевидении».

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей Программы представлены в приложении к Программе.

### 3. Сведения о взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года

Программой реализуется ряд мероприятий, направленных на достижение четвёртого стратегического направления «Развитие гражданского сообщества Губкинского городского округа» Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года, приоритетной задачи «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ».

### 4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере информационной политики

в Губкинском городском округе Белгородской области

Основными задачами муниципального управления в сфере информационной политики в Губкинском городском округе Белгородской области являются:

- повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями;

- обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации информационной политики, муниципальной политики, в сфере создания условий для развития деятельности общественных организаций Губкинского городского округа Белгородской области являются:

- предоставление субсидии за счет средств местного бюджета АНО «Редакция газеты «Новое время» на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления для повышения качества информационных услуг, предоставляемых печатными и сетевыми средствами массовой информации (постановление администрации Губкинского городского округа Белгородской области от 17 августа 2021 года № 1249-па «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области субсидий редакциям газет – автономным некоммерческим организациям, соучредителем которых является администрация Губкинского городского округа»);

- проведение творческого конкурса среди журналистов местных средств массовой информации.

Финансирование мероприятий, реализуемых в рамках Программы, осуществляется за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области и иных источников. Размеры средств указанного бюджета и иных источников подлежат ежегодному уточнению исходя из необходимости достижения целей Программы.

## II. Паспорт муниципальной программы

## Губкинского городского округа Белгородской области

«Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации»

### 1. Основные положения

| Куратор Программы | Первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Губкинского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий), заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий |  |
| Период реализации Программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цели Программы | Доведение уровня информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа Белгородской области посредством формирования единого информационного пространства до 63 % к 2030 году |  |
| Направления (подпрограммы) Программы | Не выделяются |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 149 821 |
|  | - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области | 143 821 |
|  | - областной бюджет | - |
|  | - федеральный бюджет | - |
|  | - иные источники | 6000 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственной программой Белгородской области | - |  |
| Связь с целями развития Губкинского городского округа/стратегическими приоритетами Губкинского городского округа | Четвертое стратегическое направление «Развитие гражданского общества Губкинского городского округа». Целевой показатель 1: «Увеличение доли газетных площадей с официальной информацией о деятельности органов местного самоуправления, до 28%» |  |

### 2. Показатели Программы

| №п/п | Наименование показателя | Уро вень пока зате ля | Признак возрас тания/ убыва ния | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с пока зате лями националь ных целей | Связь с показа телями госу дарст венных про грамм Белго родс кой области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы Губкинского городского округа «Доведение уровня информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства до 63 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства | МП | Прогрес сирую щий | Процент | - | 2023 | 61,5 | 61,8 | 62,1 | 62,4 | 62,7 | 63 | Стратегия социально-экономичес кого развития Губкинского городского округа до 2025 года | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуника ций и информа ционных технологий) | - | - |
| 2 | Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | МП | Прогрес сирую щий | Процент | 26,7 | 2023 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 | Стратегия социально-экономичес кого развития Губкинского городского округа до 2025 года | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуника ций и информа ционных технологий) | - | - |
| 3. | Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации по вопросам жизнедеятельнос ти территории в местных СМИ | МП | Прогрес сирую щий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия социально-экономичес кого развития Губкинского городского округа до 2025 года | Администра ция Губкинского городского округа (управление массовых коммуника ций и информа ционных технологий) | - | - |
| 4. | Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства | МП | Прогрес сирую щий | Процент | 35 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Стратегия социально-экономичес кого развития Губкинского городского округа до 2025 года | Администра ция Губкинского городского округа (управление массовых коммуника ций и информационных технологий) | - | - |
| 5. | Доля сотрудников редакций СМИ, принявших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства | МП | Прогрес сирую щий | Процент | 54,2 | 2023 | 52 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53 | 53 | Стратегия социально-экономичес кого развития Губкинского городского округа до 2025 года | Администра ция Губкинского городского округа (управление массовых коммуника ций и информа ционных технологий) | - | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей Программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель Программы 1 «Доведение уровня информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства до 63 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,8 |
| 1.2. | Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,8 |
| 1.3. | Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ | % | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 1.4. | Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства | % | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 1.5. | Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 | - | - | 52,5 |

### 4. Структура Программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Информирование населения Губкинского городского округа о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в электронных, печатных средствах массовой информации и на телевидении» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий) | 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1. | Повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями | Обеспечение максимальной вовлеченности жителей Губкинского городского округа в диалог с органами местного самоуправления посредством увеличения охвата населения и расширения целевой аудитории телеинформационным обеспечением, публикациями информационных материалов в печатных средствах массовой информации и распространением информации в сетевых средствах массовой информации округа | 1.Уровень информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства. 2. Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади. 3. Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации по вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ. 4. Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства. |
| 1.2. | Обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства | Организация конкурсов на местном уровне и участие журналистов местных СМИ в региональных и федеральных конкурсах | 1. Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства. |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» (всего), в том числе: | 07 0 00 00000 | 25 681,0 | 19 978,0 | 25 345,0 | 26 289,0 | 26 264,0 | 26 264,0 | 149 821,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 24 681,0 | 18 978,0 | 24 345,0 | 25 289,0 | 25 264,0 | 25 264,0 | 143 821,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Информирование населения Губкинского городского округа о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в электронных, печатных средствах массовой информации и на телевидении» (всего) в том числе: | 07 4 01 00000 | 25 681,0 | 19 978,0 | 25 345,0 | 26 289,0 | 26 264,0 | 26 264,0 | 149 821,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 24 681,0 | 18 978,0 | 24 345,0 | 25 289,0 | 25 264,0 | 25 264,0 | 143 821,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |

## III. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Информирование населения Губкинского городского округа о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в электронных, печатных средствах массовой информации и на телевидении»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

### 1. Общие положения

| Ответственный исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий) |
| --- | --- |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уро вень показа теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства | Прогресси рующий | КПМ | Процент | 35 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий); МАУ «Губкинский телерадиокомитет» |
| 1.2. | Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | Прогресси рующий | КПМ | Процент | 26,7 | 2023 | 26,5 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28 | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий); АНО «Редакция газеты «Новое время» |
| 1.3. | Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации по вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ | Прогресси рующий | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий) |
| 2. | Задача «Обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведённых творческих конкурсов среди журналистов местных СМИ | Прогресси рующий | КПМ | Единицы | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий) |
| 2.2. | Доля сотрудников редакций СМИ, принявших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства | Прогресси рующий | КПМ | Процент | 54,2 | 2023 | 52 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53 | 53 | Администрация Губкинского городского округа (управление массовых коммуникаций и информационных технологий) |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса
процессных мероприятий 1 в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства | КПМ | % | - | 35 | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| 1.2. | Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,8 |
| 1.3 | Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ | КПМ | % | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2. | Задача: «Обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведённых творческих конкурсов среди журналистов местных СМИ | КПМ | Единицы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2.2. | Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 | - | - | 52,5 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов)

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ | Оказание услуг (выполнение работ) | Полос | 1872 | 2023 | 1872 | 10 | - | - | - | - | 1.Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади 2.Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ |
| 1.1.1. Освещение приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления в телевещательных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлены муниципальным бюджетным автономным учреждениям субсидии на долю телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления | Оказание услуг (выполнение работ) | Часов | 75 | 2023 | 75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1.1 Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства. 1.2.Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и вопросам жизнедеятельности территории в местных СМИ. |
| 1.2.1. Опубликованы материалы о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в телерадиовещательных, сетевых региональных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализованы мероприятия за счет субсидий на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача «Обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Количество проведённых творческих конкурсов среди журналистов местных СМИ 2. Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионального мастерства |
| 2.1.1. Проведение творческого конкурса среди журналистов и фотокорреспондентов для развития профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Информирование населения Губкинского городского округа о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в электронных, печатных средствах массовой информации и на телевидении» (всего), в том числе: | 07 4 01 00000 | 25 681,0 | 19 978,0 | 25 345,0 | 26 289,0 | 26 264,0 | 26 264,0 | 149 821,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 24 681,0 | 18 978,0 | 24 345,0 | 25 289,0 | 25 264,0 | 25 264,0 | 143 821,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| Мероприятие (результат) 1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным автономным учреждениям субсидий» (всего), в том числе: | 850 12 01 07 4 01 20590 600 | 21 707,0 | 17 462,0 | 25 320,0 | 26 264,0 | 26 264,0 | 26 264,0 | 143 281,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 20 707,0 | 16 462,0 | 24 320,0 | 25 264,0 | 25 264,0 | 25 264,0 | 137 281,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 000,0 |
| Мероприятие (результат) 2: «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ» (всего), в том числе: | 850 12 02 07 4 01 29280 600 850 12 04 07 4 01 29280 600 | 3 491,0 | 2 491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 3 491,0 | 2 491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 982,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3: «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» (всего), в том числе: | 850 12 01 07 4 01 23010 600 | 458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4: «Мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства» (всего), в том числе: | 850 12 01 07 4 01 29290 300 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| - бюджет Губкинского городского округа Белгородской области |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1: «Повышение качества предоставления информационных услуг печатными периодическими изданиями, сетевыми изданиями и телекомпаниями» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным автономным учреждениям субсидий» | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным автономным учреждениям субсидий» (ежегодно) | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1: «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 10.01 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.2: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15.01 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Соглашение |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.3: «Перечислена субсидия администрацией Губкинского городского округа МАУ «Губкинский телерадиокомитет на выполнение муниципального задания за I квартал» | до 31.03 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр платежных поручений |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.4: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания МАУ «Губкинский телерадиокомитет» за I квартал» | до 15.04 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.5: «Перечислена субсидия администрацией Губкинского городского округа МАУ «Губкинский телерадиокомитет на выполнение муниципального задания за II квартал» | до 30.06 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр платежных поручений |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.6: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания МАУ «Губкинский телерадиокомитет» за II квартал» | до 15.07 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Отчет |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.7: «Перечислена субсидия администрацией Губкинского городского округа МАУ «Губкинский телерадиокомитет на выполнение муниципального задания за III квартал» | до 30.09 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр платежных поручений |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.8: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания МАУ «Губкинский телерадиокомитет» за III квартал» | до 15.10 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Отчет |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.9: «Перечислена субсидия администрацией Губкинского городского округа МАУ «Губкинский телерадиокомитет за IV квартал» | до 20.01 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр платежных поручений |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.10: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания МАУ «Губкинский телерадиокомитет» за IV квартал» | до 31.01 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 3: «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ» | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; главный редактор АНО «Редакция газеты «Новое время» | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ» (ежегодно) | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; главный редактор АНО «Редакция газеты «Новое время» | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1: «Заключено соглашение на выделение субсидии АНО «Редакция газеты «Новое время» на поддержку их уставной деятельности» | 20.02 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; главный редактор АНО «Редакция газеты «Новое время» | Соглашение |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.2: «Перечислена субсидия АНО «Редакция газеты «Новое время» на поддержку их уставной деятельности» | 10.12 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; главный редактор АНО «Редакция газеты «Новое время» | Платежные поручения |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.3: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения предоставления субсидии АНО «Редакция газеты «Новое время» на поддержку их уставной деятельности» | 22.12 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; главный редактор АНО «Редакция газеты «Новое время» | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3: «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат): «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.1: «Закупка включена в план закупок» | до 31.12 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | План закупок |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.2: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | до 31.12 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр контрактов |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.3: «Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (договору)» | до 31.12 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий; директор, главный редактор МАУ «Губкинский телерадиокомитет» | Реестр платежных поручений |
| 2. | Задача 2: «Обеспечение содействия профессиональному творческому развитию журналистов, фотокорреспондентов, повышение уровня их профессионального мастерства, участие журналистского сообщества в проводимых на территории Губкинского городского округа социальных, культурных, спортивных, образовательных, экономических и других мероприятий» |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3: «Мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства» | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат): «Мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства» (ежегодно) | Х | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 3.1: «Подготовлено постановление «О творческом журналистском конкурсе» | 17.04 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Постановление |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3.3: «Определение победителей конкурса, заседание конкурсной комиссии» | 1.10 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Протокол заседания конкурсной комиссии |
| 2.1.4. | Контрольная точка 3.4: «Подготовлено постановление «Об итогах творческого журналистского конкурса» | 15.10 | Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | Постановление |

| Заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий | М.Н. Землякова |
| --- | --- |

|  | ## Приложение к муниципальной программе Губинского городского округа Белгородской области «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» |
| --- | --- |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета значений

показателей муниципальной программы Губкинского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме рения | Определение показателя | Времен ные характе ристики показа теля | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используе мые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистичес ких работ | Ответствен ный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представ ления годовой отчетной информа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства | % | Определяется как отношение количества официальных мероприятий освещенных в СМИ к количеству общего объема времени телевещания | Показа тель за период (за год) | ТВОМСУ= КНДКобщ×100%, где Ком – количество официальных мероприятий, запланированных для освещения в СМИ. Кобщ – количество общего объема времени телевещания | - | Расчет на основе данных полученных от МАУ «Губкинский телерадиоко митет» | - | Управление массовых коммуникаций и информацион ных технологий | - | 5 марта года, следующего за отчётным |
| 2. | Показатель 2. Доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | % | Определяется как отношение газетных полос с опубликован ными нормативно-правовыми актами Губкинского городского округа к общему количеству газетных полос | Показа тель за период (за год) | ГПОМСУ= SОМСУSобщ×100%, где SОМСУ - газетная площадь с информацией о деятельности органов местного самоуправления (полосы) Sобщ - общая газетная площадь (полосы) | - | Расчет на основе данных полученных от АНО «Редакция газеты «Новое время» | - | Управление массовых коммуникаций и информацион ных технологий | - | 5 марта года, следующего за отчётным |
| 3. | Показатель 3. Уровень доведенной до сведения жителей Губкинского городского округа Белгородской области информации о социально-экономическом, культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации по вопросам жизнедеятельнос ти территории в местных СМИ | % | Определяется как отношение количества телевизионных репортажей о деятельности органов местного самоуправления к количеству запланирован ных пресс-мероприятий | Показа тель за период (за год) | И=КфКП×100%, где Кф – фактическое количество телевизионных репортажей с участием представителей органов местного самоуправления о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кп – количество запланированных пресс-мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления (согласно графику представления информации в СМИ | - | Расчет на основе данных полученных от МАУ «Губкинский телерадиокомитет» и данных из графика предоставле ния информации в СМИ | - | Управление массовых коммуникаций и информацион ных технологий | - | 5 марта года, следующего за отчётным |
| 4. | Показатель 4. Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших участие в творческих конкурсах, направленных на развитие профессионально го мастерства | % | Определяется как отношение количества творческих сотрудников, принявших участие в творческих профессиональ ных конкурсах к общему количеству творческих сотрудников в редакциях | Показатель за период (за год) | СТПК=КпрКобщ×100%, где Кпр –количество творческих сотрудников редакций СМИ, принявших участие в творческих профессиональных конкурсах Кобщ – общее количество творческих сотрудников в редакциях | - | Расчет на основе данных полученных от управления массовых коммуникаций и информацион ных технологий администра ции Губкинского городского округа | - | Управление массовых коммуникаций и информацион ных технологий | - | 5 марта года, следующего за отчётным |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Уровень информированности населения о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления и реализации ключевых направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа посредством формирования единого информационного пространства | % | Определяется как сумма доли телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления и доли газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | Показатель за период (за год) | УИН= ТВОМСУ + ГПОМСУ где ТВомсу – доля телевизионного времени, отводимого для освещения приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, в общем объеме времени телевещания программ собственного производства ГПомсу – доля газетных площадей с информацией о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в общем объеме выпускаемой печатной площади | - | Расчет на основе данных полученных от МАУ «Губкинский телерадиоко митет» и данных от АНО «Редакция газеты «Новое -38время» | - | Управление массовых коммуникаций и информацион ных технологий | - | 5 марта года, следующего за отчётным |